Программа информатизации школы

на 2007-2010 г

Паспорт программы информатизации

| Наименование разработки | Информатизация школы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | • Приоритетные направления развития российского образования на 2005-2010 гг. • Программа развития единой образовательной информационной среды г.Бийска |
| Разработчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Бийск |
| Цели и задачи программы | Цели программы: • повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий; • создание единого информационного пространства школы. Для достижения цели, определенной программой, будут решаться следующие задачи: • использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов; • активизация школьников в ходе учебного процесса; • обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; • создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство |
| Сроки реализации программы | 2007-2010 гг. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации школы | 1. Направления деятельности администрации школы. 2. Направления деятельности педагогов. 3. Направления деятельности школьников. 4. Направления деятельности родителей. 5. Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы. |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через: • работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное самообразование педагогов; • через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению; • взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы. |

Пояснительная записка

Необходимые условия для реализации приоритетных направлений развития российского образования с применением новых информационных технологий и использование

интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся:

- создать оптимальные условия для овладения учителями информационными технологиями

- внедрить в образовательный процесс информационные технологии

- реализовать проблемное обучение через метод проектов с применением компьютерных технологий

- создать единое информационное пространство школы

- использовать компьютерный мониторинг для анализа и своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива

- регулярно использовать информационные ресурсы и технологии для подготовки учителей к урокам

- оптимизировать взаимодействие школы с информационным пространством города, региона, страны, мира.

Программа информатизации учреждения рассчитана на три года и включает в себя пять основных разделов:

- создание единого информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной
деятельности школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.
Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования.
Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего ученического

коллектива и каждого ее участника в процессе обучения.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации:

- компьютерный мониторинг обученности школьников;

- создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;

- компьютерное тестирование школьников;

- использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях;

- создание компьютерных картотек образовательных программ;

- широкое использование образовательных нет-ресурсов;

- использование информационных технологий в работе с одаренными детьми.

Направления деятельности администрации школы по реализации программы

- Автоматизация организационно-распорядительной
деятельности.

- Ведение мониторинга качества обучения.

3. Организация работы групп «Пользователь ПК», «Программа INTEL «Обучение для будущего».

4. Введение электронного документооборота.

5  Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

6. Компьютеризация школьной библиотеки.

7. Создание электронной базы данных о педагогических кадрах школы.

8. Создание электронной базы данных об учащихся школы.

9. Создание и поддержание сайта школы, web-страниц отдельных школьных проектов.

10. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения.

Направления деятельности педагогов по реализации программы

1. Осознание интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя.

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной деятельности школьников на уроке.

3. Использование интернет-ресурсов в циклах гуманитарных и естественно-математических предметов, а также в курсе информатики.

4. Дистанционное образование, повышение квалификации.

5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока в 5-9-х классах и профильной школе.

6. Проведение интегрированных интернет-уроков.

7. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.

8.Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек.

9.Использование интернет-технологий в организации дополнительного образования детей.

Направления деятельности школьников по реализации программы

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

2. Дистанционное обучение.

3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

4. Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности.

5. Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.

6. Обсуждение актуальных проблем на интернет-форуме школьного сайта.

Направления деятельности родителей по реализации программы

- Посещение курсов компьютерной грамотности.

2.Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

3.Интернет-общение с руководством школы и учителями на форуме сайта.

4.Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы- это система, которая связывает всех участников образовательного процесса: администрацию школы, учителей, обучающихся и их родителей.

Формирование единого информационного пространства на первом этапе реализации программы (2007-08 учебный год) сводится к созданию общей информатизационной базы данных, объединяющей информационные потоки, которые функционируют в школе, и организации постоянного доступа к ней всех участников образовательного процесса.

На втором этапе реализации программы (2006-07 учебный год) предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности:

- интерактивное общение участников образовательного процесса на форуме сайта;

- размещение информации для всеобщего просмотра;

— размещение служебной информации;

—	размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе реализации программы (2007-08 учебный год) предполагается создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места.

Циклограмма работы по информатизации

| N9 | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |
| 1 | Компьютерный мониторинг качества образования | Один раз в четверть |  | Зам. дир. по УВР |
| 2 | Создание банка данных развития каждого ребенка с помощью электронных приложений к учебникам математики Л.Г. Петер-сон и учебником русского языка Е.В. Бунеевой и Р.Н. Бунеева в 1-4-х классах | По результатам каждой контрольной работы |  | Зам. дир. по УВР |
| 3 | Создание информационного банка «Из опыта работы с новыми информационными технологиями» | В течение 2007-10 учебного года |  | Зам. дир. по УВР |
| 4 | Совместное совещание педагогического коллектива, медицинских работников, психологов, инструкторов по физической культуре, членов ученического совета с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы | Ежегодно, сентябрь |  | Директор |
| 5 | Использование компьютеров и ресурсов Интернета для проведения интегрированных уроков | Постоянно |  | Зам. дир. по УВР |
| 6 | Компьютерное тестирование учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и математике | Постоянно |  | Учитель информатики |
| 7 | Занятия групп «Пользователь ПК», INTEL «Обучение для будущего» | Постоянно |  | Зам. дир. по информатизации |
| 11 | Заседания круглого стола «Информатизация школы» | Один раз в четверть | Руководители ШМО |  |
| 12 | Обмен опытом работы по информатизации учебного процесса на заседаниях ШМО учителей-предметников | Один раз в четверть | Руководители ШМО |  |
| 13 | Конференция по результатам каждого из этапов реализации программы информатизации школы | Ежегодно, май | Зам. дир. поУВР |  |
| 14 | Обеспечение необходимой коррекционной работы | В течение года | Рабочая группа |  |
| 15 | Использование мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях | Постоянно | Руководители ШМО |  |
| 17 | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно | Секретарь |  |
| 18 | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети Интернет | Постоянно | Рабочая группа |  |
| 19 20 | Использование информационных услуг Интернета в практике работы школы | Постоянно | Зам. дир. по УВР |  |
|  | Пополнение компьютерных картотек образовательных про-_грамм | Постоянно | Зав. библиотекой |  |
| 21 | Пополнение медиатеки читального зала, интернет-ресурсов школьной библиотеки | Постоянно | Зав. медиатекой |  |
| 22 | Обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в образовательном процессе | Постоянно | Учителя-предметни |  |
| 23 | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению | Постоянно | Педагог-психолог |  |
| 24 Использование метода проектов в образовательном процессе ¦ Постоянно |  |  | Учителя-предметики |  |
| 25 Создание и обновление базы данных выпускников |  | Октябрь Зав. библиотекой |  |  |
| 26 | Пополнение программного информационного ресурса школы | Постоянно | Зам. дир. по информатизации |  |
| 27 | Поддержка сайтов школы и форума в интернете | Постоянно | Учитель информатики |  |

Прогнозируемые результаты программы

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

•создание единого информационного пространства.

Показатели:

__повышение эффективности образовательного процесса;

__автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

•повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастера
учителя.

Показатели:

—создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий;

- повышение качества образования;

- повышение квалификационных категорий учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических
семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в интернет-форумах;

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта;

• повышение информационной культуры обучающихся

Показатели:

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием интернет-технологий и интернет-ресурсов.